## Sheet1
2022年咸安区重点建设项目清单
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目业主 | 主要建设内容和规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步计划
1 | 省重点 | 惠誉装配式建筑项目 | 湖北惠誉三木科技有限公司 | 占地496亩，新建厂房、研发楼、宿舍、办公楼等，购置设备建设生产线。是一家集设计研发、构件生产、施工、运营服务及管理输出于一体的、具备工程总承包（EPC）资质的装配式建筑集成商，建成后将实现年产值25亿元的装配式建筑生产基地。 | 2021-2023 | 120000 | 目前一期5.6万方钢架厂房已完成主体工程，正在进行设备购置安装阶段；办公区6栋办公楼、宿舍楼、展示厅主体工程即将完工；厂区配套道路已完成水稳层铺设；配套电力专线已完成设计，即将开工。
2 | 省重点 一季度 | 精确新能源产业项目 | 湖北精确新能源科技有限公司 | 占地40000平方米，建筑面积72000平方米。新建生产新能源汽车电池盒箱体生产线，购置激光焊机、机器人等天型设备100台，年产量720000台。 | 2022-2024 | 115000 | 正在进行钢结构安装。
3 | 省重点 | 新能源铝合金材料生产基地项目 | 湖北华劲铝业有限公司 | 项目用地100亩，主要生产汽车铝合金材料，以及发展可再生金属回收、加工、生产、利用、贸易等 | 2022-2024 | 60000 | 正在办理前期手续。
4 | 省重点 | 湖北原乡假日项目 | 湖北原乡实业有限公司 | 项目建设用地面积约930亩,主要建设内容有:小镇服务中心、古韵商街、碧波梦蝶、原乡蝶园、原乡民俗、生态民宿、农夫乐园、牧歌童梦、童话天地、极限探索、绿野云霄、绿茵健体、养身文苑等。 | 2021-2024 | 200000 | 一期约360亩土地招拍挂已完成，其中蝴蝶馆项目现已完成地质勘察，土方场平工作中，蝴蝶乐园建设工程规划许可证办理完成。
5 | 省重点 | 107国道咸安绕城段工程 | 107国道咸安段改建工程建设协调指挥部 | 项目全长36.84公里，起点与武汉市江夏区107相接,终点接赤壁107，双向四车道一级公路标准项目，起于贺胜桥镇，止于咸安与赤壁交界处汀泗桥镇西侧双港桥，路基宽26米，概算投资20.76亿。 | 2020-2023 | 207600 | 路基工程完成95％，涵洞、通道工程：涵洞通道完成86道，完成比例80%；桥梁工程完成75.6％。
6 | 市重点 | 成美全产业链型智慧绿色环保现代化建材产业园 | 湖北省成美建材股份有限公司 | 用地面积400亩，主要建设全产业链型智慧绿色环保现代化建材产业园。 | 2022-2024 | 87500 | 正在进行清表。
7 | 市重点 一季度 | 华之韵年产100万平方米页岩烧结地砖项目 | 湖北华之韵科技有限公司 | 占地约120亩，建筑面积约2.2万平方米，新建厂房、办公楼、库房、研发科技楼和宿舍楼。主要从事页岩砖制品的生产与研发，年产100万平方米页岩烧结地砖项目。 | 2021-2022 | 20000 | 正在进行桩基础施工。
8 | 市重点 | 湖北太极装配式钢结构生产建设项目 | 湖北太极钢结构有限责任公司 | 项目征地52.78亩，主要从事装配式钢结构设计，制作、安装及销售，新建厂房、研发楼、宿舍、办公楼等，购置数控火焰切割机、自动焊接机床、H型钢矫正机等设备，投放膜结构自动化生产线、网架结构自动化生产线等。 | 2022-2023 | 26000 | 正在进行桩基础施工。
9 | 市重点 一季度 | 湖北捷优信达电子元气件项目 | 湖北捷优信达电子有限公司 | 项目征地46.19亩，建设生产车间、宿舍、办公楼等，主要从事电子元器件、通讯器材、机械设备、仪器仪表、连接器、电线电缆、线束生产、组装、加工、销售。 | 2022-2023 | 15000 | 3#车间基础施工完成。
10 | 市重点 一季度 | 云中湖包装智能化升级改造项目 | 湖北云中湖包装有限公司 | 用地面积30亩，主要从事烟盒、酒盒、印刷品的印刷、包装等智能化为一体的生产。 | 2022-2023 | 11000 | 正在进行围墙施工。
11 | 市重点 一季度 | 中晖年产60万方铝单板项目 | 中晖实业（湖北）有限公司 | 项目征地30.36亩，总投资1亿元，建设生产车间、宿舍、办公楼等，主要从事纳米陶瓷铝板、氟碳铝单板、粉未铝单板、铝天花、钣金生产。 | 2022-2023 | 15000 | 地形图、规划平面布局已完成，建筑设计、环评已完成，正在进行土地招拍挂。
12 | 市重点 一季度 | 嘉泰机电新建项目 | 湖北嘉泰机电设备有限公司 | 项目征地30亩，建设特种设备生产车间、宿舍、办公楼等，主要从事矿山井下防水闸门设备、输送设备生产制造及各类钢结构件的加工及销售。 | 2022-2023 | 16000 | 正在进行地脚梁施工。
13 | 市重点 一季度 | 星泽风机配件生产与安装项目 | 湖北星泽建设工程有限公司 | 用地面积20亩，主要从事风机的配件，风机工程安装等，新建生产厂房，办公楼，宿舍楼等。 | 2021-2022 | 10000 | 已完成前期规划设计等工作，进行基础施工中。
14 | 市重点 | 精兴家居用品二期建设项目 | 湖北精兴家居用品股份有限公司 | 占地面积33320.98㎡，总建筑面积19898.69㎡。新建物流仓储车间15074㎡，生产车间4824.48㎡，新增三条生产线，主要生产五金配件、装饰线条、高性能铝合金，年产量10000吨，新增设备打头机、搓丝机、注塑机、铸铝机一百二十套。 | 2021-2022 | 10000 | 正在进行主体工程施工。
15 | 市重点 一季度 | 一扬香花多功能艺术标杆工厂项目 | 一扬香花产业规划研究（咸宁）有限公司 | 项目一次性规划用地面积为200亩（其中:一期规划工业用地60亩，流转农用地约140亩）,建设生产车间、宿舍、办公楼等。 | 2022-2023 | 40000 | 完成清表40亩，绿山村3组和7组坟墓已清点完毕，2个苗木基地正在协商迁移中。
16 | 市重点 一季度 | 华宁防腐技术改造项目 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 项目占地109亩，建筑面积86509平方米，建设钢制成套设备、PPH成套设备等分厂。购置单、双梁起重机各10台，40mm厚卷板机5台，等离子切割机5台，其他配套设备10台。项目建成后，成套防腐设备年新增15万吨。 | 2022-2023 | 12000 | 部分设备采购中
17 | 市重点 一季度 | 江南桂谷项目 | 湖北桂谷产业发展有限公司 | 项目占地面积约300亩，建筑面积约59722.5㎡；建设255亩桂花文化公园，康养示范区50亩等及项目相关附属设施。 | 2022-2024 | 120000 | 正在进行桂花文化公园施工图设计，对园内的树木进行砍伐和移栽，且部分路网施工中。
18 | 市重点 | 高桥军旅小镇及白水畈田园综合体 | 湖北鄂旅投咸宁投资开发有限公司 | 建设131军事参观旅游区、军事体验区、青少年军校、军事营地、军事博物馆，打造美丽村湾民俗区、现代农业观光体验区、四季花海观赏区、高桥河景观休闲带。 | 2018-2022 | 260000 | 白水畈田园综合体首开区（三期公寓楼、餐厅项目）总体完成整体形象进度100%，军旅小镇项目总体完成整体形象进度97%。公共研学馆土建及安装工程工程已完成。
19 | 市重点 | 咸安区官埠桥镇张公·桃源里家 | 咸安区官埠桥镇张公庙村村民委员会 | 规划用地面积131955.75㎡（约197.93亩），总建筑面积173088.96㎡，主要包括：计容面积135322.57㎡，其中：商业面积6580.43㎡，住宅面积119938.64㎡，非机动车库8803.5㎡；不计容面积37766.39㎡,同时配套建设道路硬化、绿化、给排水、供配电、消防、安监等相关附属设施。 | 2021-2023 | 55000 | 主体还建房施工中。
20 | 市重点 | 咸安区老旧小区改造项目 | 咸安区住建局 | 道路修复及刷黑，生态停车场，房屋立面改造，敷设给水管道、雨水管道、污水管道、燃气管道、弱电管道，照明设施，绿化。 | 2019-2025 | 191500 | 正在进行改造中。
21 | 市重点 | 咸安区四好农村路提档升级工程项目第三批 | 区交通局 | 计划完成254.3公里提档升级工程。 | 2021-2023 | 30386 | 正在进行道路工程施工。
22 | 市重点 | 向阳湖奶牛场全域国土综合整治项目 | 区自然资源和规划局 | （一）农用地综合整治区 1、农田生态整治工程：整治面积约479.9公顷。主要进行土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持等工程建设； 2、提质改造“旱改水”工程：改造面积约24.38公顷。主要包括土地平整、土地翻耕、土壤培肥、后期管护，同时进行灌溉及道路等配套设施建设； 3、耕地占补平衡工程：改造面积约325.67公顷。剥离养殖坑塘上层覆盖的淤泥，地块平整后再进行回覆；非耕作层剥离后，进行土地复垦。同时合理配置沟渠路等相关附属设施； 4、良种繁育及科技示范工程：占地200亩。以优质特色农产品为重点，新建全程绿色标准化生产示范基地； 5、高效水产养殖工程：面积约100亩，改建老鱼池成高效水产养殖池塘。 （二）建设用地综合整治区 1、村庄拆迁集并复垦工程：拆迁约292户，退出复垦31.03公顷为优质耕地； 2、村庄环境整治工程：对240住户进行房屋立面改造、房前屋后植树绿化、生活污水处理、无害化卫生户厕改造，并新建休闲活动广场等； 3、道路提档升级：总长45公里，拟对主干道和田间道路进行改扩建，并配套建设相关附属设施； 4、农产品加工物流园：总建筑面积20000㎡，拟新建交易中心8000㎡、冷链物流中心1500㎡、仓储中心4100㎡、加工中心3700㎡、综合服务区2700 ㎡； （三）生态保护修复和环境整治区 1、淦河、北洪港景观提升工程：总长约15公里，主要包括河道清淤疏浚、边坡治理和岸线景观等工程； 2、水环境生态修复工程：面积约333.33公顷，主要对王家寨湖、章家湖岸线边坡、岸线景观、养殖坑塘及水系连通等工程进行整治改造； 3、向阳湖文化遗址公园改造：面积约6.67公顷，主要打造文化名人场景，并配套建设相关附属设施。 | 2022-2025 | 60593 | 正在进行基础施工。
23 | 市重点 一季度 | 咸宁高中三期提升建设项目 | 咸宁高级中学 | 拟提升建设的咸宁高中三期工程规划用地面积14110.99㎡，新建总建筑面积12433.06㎡，改扩建总面积21840㎡，建设内容主要包括：新建教学楼1栋，改扩建校舍3栋，装修改造食堂1栋，同时配套建设相关附属设施。 | 2022-2023 | 12000 | 正在进行基础施工。
24 | 市重点 一季度 | 咸宁市第一人民医院传染病大楼建设项目 | 咸宁市第一人民医院 | 项目占地面积4109㎡，总建筑面积41851㎡，建设内容主要包括： 1、新建-1十15F传染病大楼一栋，建筑面积41018㎡。内设传染病相关科室、病房、120急救指挥中心、机房和人防（含地下车库）等；2、新建1F门卫房面积137㎡、1F急救中心面积204㎡、-1+1F污水处理站面积492㎡等；同时配套建设相关附属设施。 | 2022-2023 | 19980 | 正在进行传染大楼主体工程建设。
25 | 市重点 一季度 | 原乡假日公用市政配套建设项目 | 咸宁官埠生态新区投资开发有限公司 | 主要建设内容为园区内道路工程、水系环境综合治理工程、市政综合服务设施工程和电力设施工程。其中道路工程规划总长17185米，含东旭街道路(含绿化)、地块内道路(含绿化)、原道路改造升级及绿化工程等;水系环境综合治理工程用地面积约446亩，含引水、涉水、水环境治理、北干渠治理工程等;市政综合服务设施工程用地面积约230亩,含生态停车场、广场工程、公共卫生间及垃圾处理站等公共服务配套设施;电力设施工程,包含红线内道路电力配套管网约11000米、区域地块管线拆除工程、原道路改造高压线整改工程等。 | 2022-2025 | 38097 | 正在基础施工。
26 | 市重点 | 咸宁梓山湖长岛生态文化旅游 | 环球世纪会展旅游（咸宁）有限公司 | 建筑面积70万平方米，包括国际会议中心2万平方米、古城文化中心2万平方米，以及古城大戏台、古城演绎中心、民宿等文旅设施。 | 2019-2023 | 650000 | 目前酒店和会议中心主体结构、屋面结构完成， 正在进行幕墙、景观、精装修施工。
27 | 一季度 | 新恩祥机械制造项目 | 东莞新恩祥机械有限公司 | 项目征地40亩，建设生产车间、宿舍、办公楼等，主要从事电源线、电话线、电脑线、耳机线、汽车花线、网路线（LAN CABLE）、PVC线等电线电缆自动高速绞合机械设备的研发制造。 | 2022-2023 | 12000 | 正在进行围墙施工。
28 | 一季度 | 赛尼尔新能源机车技术改造项目 | 湖北赛尼尔机械制造股份有限公司 | 项目占地面积15000平方米，项目建筑面积8500平方米。新建新能源机车车轴齿轮箱生产线一条，购置新能源机车车轴齿轮箱加工用新设备15台套，改造旧设备10台套。项目建成后新能源机车车轴齿轮箱年产量将达到2000台。 | 2022 | 5100 | 正在进行生产线建设
29 | 一季度 | 意康绿色智能化印刷车间 | 湖北意康包装印务有限公司 | 改建智能印刷车间一个，占地面积约3000平方米，新购置设备印刷生产线、装订生产线各一条，新购进环保设备17台套及相关配套设施，建成后年印刷量可达45万令纸。 | 2022 | 5050 | 拟定设备采购合同
30 | 一季度 | 湖北意隆设备更新改造升级项目 | 湖北意隆汽车零配件股份有限公司 | 项目占地面积4500平方米。购置加工中心、数控车，模具设备，50台套；铁覆膜砂生产线5条；年生产加工铸件45万套。 | 2022 | 5025 | 正在进行生产线建设
31 | 一季度 | 国煤环卫设备生产流水线改造项目 | 湖北国煤矿机股份有限公司 | 项目占地14亩，改建厂房5000平方米，新增环卫设备生产流水线3条，项目建成后，年产环卫垃圾中转设备200台套。 | 2022-2023 | 5500 | 正在进行生产厂房改建中
32 | 一季度 | 潜山体育文化公园 | 咸宁市恒立文化体育发展有限公司 | 总占地面积约155亩，总建筑面积20000㎡，室外运动场（3个篮球场、2个7人制足球场）；室内比赛馆3500㎡；室内综合训练馆8500㎡；国际围棋文化交流中心及运动员教练员之家8000平方米；停车位480个；室外800米环形跑道。 | 2022-2024 | 10000 | 正在进行土方回填及临时设施建设。

## Sheet2
精确新能源产业项目 | 正在进行钢结构安装。 | 精确新能源产业项目 | 湖北精确新能源科技有限公司 | 正在进行钢结构安装。
云中湖包装智能化升级改造项目 | 正在进行围墙施工。 | 华之韵年产100万平方米页岩烧结地砖项目 | 湖北华之韵科技有限公司 | 正在进行桩基础施工。
新恩祥机械制造项目 | 正在进行围墙施工。 | 湖北捷优信达电子元气件项目 | 湖北捷优信达电子有限公司 | 3#车间基础施工完成。
一扬香花多功能艺术标杆工厂项目 | 完成清表40亩，绿山村3组和7组坟墓已清点完毕，2个苗木基地正在协商迁移中。 | 云中湖包装智能化升级改造项目 | 湖北云中湖包装有限公司 | 正在进行围墙施工。
星泽风机配件生产与安装项目 | 已完成前期规划设计等工作，进行基础施工中。 | 中晖年产60万方铝单板项目 | 中晖实业（湖北）有限公司 | 地形图、规划平面布局已完成，建筑设计、环评已完成，正在进行土地招拍挂。
中晖年产60万方铝单板项目 | 地形图、规划平面布局已完成，建筑设计、环评已完成，正在进行土地招拍挂。 | 嘉泰机电新建项目 | 湖北嘉泰机电设备有限公司 | 正在进行地脚梁施工。
嘉泰机电新建项目 | 正在进行地脚梁施工。 | 星泽风机配件生产与安装项目 | 湖北星泽建设工程有限公司 | 已完成前期规划设计等工作，进行基础施工中。
华之韵年产100万平方米页岩烧结地砖项目 | 正在进行桩基础施工。 | 一扬香花多功能艺术标杆工厂项目 | 一扬香花产业规划研究（咸宁）有限公司 | 完成清表40亩，绿山村3组和7组坟墓已清点完毕，2个苗木基地正在协商迁移中。
湖北捷优信达电子元气件项目 | 3#车间基础施工完成。 | 华宁防腐技术改造项目 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 部分设备采购中
华宁防腐技术改造项目 | 部分设备采购中 | 江南桂谷项目 | 湖北桂谷产业发展有限公司 | 正在进行桂花文化公园施工图设计，对园内的树木进行砍伐和移栽，且部分路网施工中。
赛尼尔新能源机车技术改造项目 | 正在进行生产线建设 | 咸宁高中三期提升建设项目 | 咸宁高级中学 | 正在进行基础施工。
意康绿色智能化印刷车间 | 拟定设备采购合同 | 咸宁市第一人民医院传染病大楼建设项目 | 咸宁市第一人民医院 | 正在进行传染大楼主体工程建设。
湖北意隆设备更新改造升级项目 | 正在进行生产线建设 | 原乡假日公用市政配套建设项目 | 咸宁官埠生态新区投资开发有限公司 | 正在基础施工。
国煤环卫设备生产流水线改造项目 | 正在进行生产厂房改建中 | 新恩祥机械制造项目 | 东莞新恩祥机械有限公司 | 正在进行围墙施工。
江南桂谷项目 | 正在进行桂花文化公园施工图设计，对园内的树木进行砍伐和移栽，且部分路网施工中。 | 赛尼尔新能源机车技术改造项目 | 湖北赛尼尔机械制造股份有限公司 | 正在进行生产线建设
潜山体育文化公园 | 正在进行土方回填及临时设施建设。 | 意康绿色智能化印刷车间 | 湖北意康包装印务有限公司 | 拟定设备采购合同
咸宁高中三期提升建设项目 | 正在进行基础施工。 | 湖北意隆设备更新改造升级项目 | 湖北意隆汽车零配件股份有限公司 | 正在进行生产线建设
咸宁市第一人民医院传染病大楼建设项目 | 正在进行传染大楼主体工程建设。 | 国煤环卫设备生产流水线改造项目 | 湖北国煤矿机股份有限公司 | 正在进行生产厂房改建中
原乡假日公用市政配套建设项目 | 正在基础施工。 | 潜山体育文化公园 | 咸宁市恒立文化体育发展有限公司 | 正在进行土方回填及临时设施建设。