## 项目绩效自评表
附件2
咸安区中央农业转移支付2022年度双季稻轮作项目 项目绩效自评表
填报日期：2023年7月11日
项目名称 |  | 咸安区中央农业转移支付2022年度双季稻轮作项目
主管部门 |  | 咸宁市咸安区农业农村局 |  | 实施单位 | 咸宁市咸安区农业农村局
项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区级专项 3、上级专项√
项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增项目√
项目类别 |  | 1、常年性项目√ 2、延续性项目 3、一次性项目
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 900 | 556.12 | 62% | 12.4
项目 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
目标 | 双季稻轮作实施面积6万亩；落实资金900万元 |  |  | 双季稻轮作实施面积6万亩；落实资金900万元
一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A）
产 出 指 标 (35分） | 数量指标 | 双季稻轮作实施面积（万亩） |  | 6 | 3.71 | 6
|  | 落实资金（万元） |  | 900 | 556.12
| 质量指标 | 项目计划完成率 |  | 100% | 62% | 6
| 时效指标 | 及时拨付项目资金 |  | 100% | 100% | 8
| 成本指标 | 严格执行资金预算管理 |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 8
效 益 指 标 (35分） | 社会效益 指标 | 无资金使用无重大违规违纪问题 |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 20
| 可持续影响指标 | 项目区双季稻面积增加 |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 15
满意 度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | ≥85% | ≥90% | 10
总分 | [5 empty] | 85.4
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
填报人： 陈放 联系电话：8316578

## 部门整体绩效自评表
附件四
XX年度XX部门部门整体绩效自评表
单位名称： | [5 empty] | 填报日期：
单位名称
基本支出总额 | [5 empty] | 项目支出总额
年度目标：
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值 (B) | 得分
| 运行成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控 制率
|  | 在职人员 控制 | 在职人员控 制率
|  | 项目支出 成本控制 | 会议费控制 率
“三公经 费”变动率
……
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划 相符性
工作计划健 全性
|  | 预算编制 | 预算编制科 学性
预算编制合 理性
立项规范性
预算调整率
|  | 预算执行 | 预算执行率
结转结余率
政府采购执 行率
非税收入预算完成率
|  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率
绩效目标合 理性
绩效监控开 展率
绩效评价覆 盖率
评价结果应 用率
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性
资产管理规 范性
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性
会计核算规 范性
资金使用合 规性
| 履职效能 | 核心业务 产出1 | ……
|  | 核心业务 产出2 | ……
|  | …… | ……
| 社会效应 | 经济效益 | ……
|  | 社会效益 | ……
|  | 生态效益 | ……
| 可持续发展能力 | 体制机制 改革 | 服务体制改 革成效
行政管理体 制改革成效
|  | 人才支撑 | 业务学习与 培训完成率
干部队伍体系建设规划情况
高学历、高层次人才储备率
|  | 科技支撑 | 信息化建设 情况
……
| 满意度 | 服务对象 满意度 | ……
|  | 联系部门 满意度 | ……
总分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备 注 ： 除《咸安区区直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计 算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分： 1.定量指标：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分= 权重*A/B), 得分不得突破权重总额。 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。