## Sheet1
附件2
咸安区2022年度水利发展资金绩效自评表
行政区 |  |  |  | 咸安区 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 省水利厅
本级财政部门 |  |  |  | 咸安区财政局 |  |  |  |  | 本级主管部门 |  | 咸安区水利和湖泊局
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 1469 |  | 调整后预算数： | 1469 |  | 实际到位数： |  | 1469
| 其中：中央财政 |  |  | 1469 |  | 其中:中央财政 | 1469 |  | 其中：中央财政 |  | 1469
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 |  |  | 省级财政
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| （1）治理中小河流长度8.30公里，（2）完成小型病险水库除险加固1座，（3）实施山洪灾害防治县数1个，（4）全面巩固农业水价综合改革面积，（5）完成农村饮水工程维修养护工程90处、小型水库工程维修养护100座、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，（6）保护耕地面积1.93万亩，（7）中小河流治理保护人口8.19万人、小型病险水库除险加固保护人口0.03万人，（8）农村饮水工程维修养护覆盖服务人口11万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口27.15万人。 | [7 empty] | （1）治理中小河流长度8.30公里，（2）完成小型病险水库除险加固1座，（3）实施山洪灾害防治县数1个，（4）全面巩固农业水价综合改革面积，（5）完成农村饮水工程维修养护工程90处、小型水库工程维修养护100座、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个，（6）保护耕地面积1.93万亩，（7）中小河流治理保护人口8.19万人、小型病险水库除险加固保护人口0.03万人，（8）农村饮水工程维修养护覆盖服务人口11万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口27.15万人。
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理 工作 | 项目管理 | 40 | 资金到位 | 4 | 市县资金到位率 |  | % | 2 | 100% | 100% | 100 | 2 |  | 实施方案或初设等批复中明确的市县资金到位情况。得分以到位市县资金总量占批复市县资金的比重乘以2计算，满分4分。
[5 empty] | 市县资金到位时效 |  | —— | 2 |  |  |  | 2 |  | 2022年12月底前到位（2分），2023年到位且未影响项目进度（1分）
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标依据 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 与设计文件、实施方案等数据一致性，发现一处不一致扣1分，扣完为止。
[5 empty] | 汇总表绩效目标应填尽填 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3 |  | 发现一处未填扣0.5分，扣完为止。
[5 empty] | 绩效目标调整备案 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2 |  | 绩效目标调整未备案1个项目扣1分，扣完为止。
|  |  | 资金安全 | 12 | 资金问题 |  | —— | 8 |  |  |  | 8 |  | 绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）
[5 empty] | 整改情况 |  | —— | 4 |  |  |  | 4 |  | 报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
|  |  | 组织实施 | 8 | 项目台账管理 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 0 |  | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
|  |  | 绩效评价 | 8 | 自评报告、自评表、汇总统计表质量 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 每发现一处错误扣0.4分，扣完为止。
[5 empty] | 报送时效性 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 按规定的时间前报送资料，得4分，每迟一天扣1分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 |  | 公里 | 20 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 20 |  | 第1、3、6未完成或应填未填一项扣5分；2、4、7、13未完成或应填未填一项扣3分；第5、8、9、12、14、16未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型水库建设座数 |  | 座
[5 empty] | 3.小型水库除险加固座数 |  | 座 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数 |  | 个
[5 empty] | 5.实施山洪灾害防治县数 |  | 个 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 7.中型以上病险淤地坝除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 8.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个
[5 empty] | 9.实施水资源管理与保护项目数 |  | 个
[5 empty] | 10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个
[5 empty] | 11.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个
[5 empty] | 12.实施县域节水型社会达标建设项目数 |  | 个
[5 empty] | 13.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩
[5 empty] | 14.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩
[5 empty] | 15.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处 |  | 90 | 90 | 90
[5 empty] | 16.实施幸福河湖数 |  | 条/个
[5 empty] | 17.小型水库工程维修养护座数 |  | 座 |  | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2023年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2022年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% | 80% | 57.45% | 3.59 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至2023年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 4 |  |  |  | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩 |  | 1.93 | 1.93 | 1.93
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 |  | %
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 4.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 11 | 11 | 11
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人 |  | 27.15 | 27.15 | 27.15
|  |  | 生态效益 指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 |  |  |  | 4 |  | 第1、2、4未完成或应填未填扣2分，第3项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 4.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 |  | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1
| 满意度指标 | 5 | 服务对象满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% | 90% | 99.1% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 94.59 |  | ——
填报人： 手机：
填报说明：1．所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。
2．其他资金包括和中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。