## 项目自评
附件2
2022年度区级河湖库保洁项目绩效自评表
填报日期：2023年7月12日
项目名称 |  | 区级河湖库保洁项目
主管部门 |  | 咸安区水利和湖泊局 |  | 实施单位 | 咸安区河湖长制办公室
项目类别 |  | 区级专项
项目属性 |  | 持续性项目
项目类别 |  | 延续性项目
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政 资金总额 | 146.9 | 146.9 | 100% | 20
项目 目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 对河湖库外来物种水葫芦、地笼、白色垃圾进行清理，对河湖库实施日常保洁 |  |  | 对河湖库外来物种水葫芦、地笼、白色垃圾进行清理，对河湖库实施日常保洁
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值（A） | 全年完成值（B） | 得分（B/A）
产 出 指 标 (35分） | 数量指标 | 建立区级河湖库保洁长效机制 |  | 15个 | 15个
|  | 聘请保洁人员 |  | 113人 | 113人 | 35
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
| 时效指标 | 截止2022年12月，投资完成比例 |  | 100% | 100%
效 益 指 标(35分） | 生态效益 指标 | 清洁河湖库岸线 |  | 644.3公里 | 644.3公里 | 35
|  | 水面清洁率 |  | 80% | 82%
满意 度指 标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% | 93% | 10
……
总分 | [5 empty] | 100
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值≧X,得分＝权重*B/A）,反向指标（即目标值≦X,得分＝权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性质和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
填报人：朱超 联系电话：18971814955