## Sheet1
咸安区水利救灾资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 咸安区水利救灾资金
实施单位 |  |  | 咸安区水利和湖泊及和各乡镇人民政府
地方主管部门 |  |  | 咸安区水利和湖泊局
资金情况（万元）（20分） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1290 | 1280.47 |  | 99.26% |  | 19.85
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1200 | 1199.8 |  | 99.98%
|  |  | 省级资金 | 90 | 80.67 |  | 89.63%
|  |  | 市县资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理完善
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 兴建修复抗旱水源33处。兴建修复调水供水设施27处、添置提运水设备14处、渠道疏通82.37km |  |  |  | 兴建修复抗旱水源33处。兴建修复调水供水设施27处、添置提运水设备14处、渠道疏通82.37km
绩效 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 指标值 | 全年实际完成值 | 得分
指标 | 指标
（80分） | 产出 | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源（处） |  | 按资金量分配分值 | 33 | 33 | 20
| 指标（35分） | （20分） | 兴建修复调水供水设施（处） |  |  | 27 | 27
|  |  | 添置提运水设备（台套） |  |  | 14 | 14
投入运行提运水设备（台套）
抗旱用电（万度)
抗旱用油（吨）
水文测报设施设备修复（套）
水文应急监测预报（套）
跨区调水（万立方米）
排查消除防洪安全隐患（处）
水库（水电站）水毁修复数量（处）
堤防（护岸）水毁修复数量（处）
涵闸泵站水毁修复数量（处）
|  |  | 渠道清淤疏浚（km） |  |  | 82.37 | 82.37
|  | 质量指标（9分） | 工程施工设计标准 |  | 3 | 符合规范 | 符合规范 | 3
|  |  | 工程施工监理 |  | 3 | 符合规范 | 符合规范 | 3
|  |  | 工程施工验收 |  | 3 | 通过验收 | 通过验收 | 3
|  | 时效指标（6分） | 资金下达到省级5个月内预算执行率 |  | 6 | ≥80% | 100% | 6
| 效益 | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 2 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 2
| 指标（35分） |  | 抗旱浇灌面积（万亩） |  | 6 | / | / | 6
|  |  | 保障抗旱供水安全 |  | 2 | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响 | 2
|  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 2 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 2
|  |  | 解决临时饮水困难人数（万人） |  | 4 | / | / | 4
|  |  | 解决饮水困难大牲畜头数（万头） |  | 4 | / | / | 4
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 8 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 7 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 7
| 满意度指标（10） | 服务对象 | 上级主管单位满意度 |  | 5 | ≥90% | 96.9 | 5
|  | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  | 5 | ≥90% | 96.9 | 5
说明 | 无
总分（100分） | 99.85
填报人：夏俊 手机：13797804976
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6.效益指标中不涉及项直接得分。
7.上级主管单位满意度由上级主管单位审核时根据全年数据上报情况等给出。
8.资金管理情况（单独扣分项，每出现1种问题扣10分）：
（1）分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
（2）下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
（3）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
（4）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
（5）执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
（6）预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
（7）支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。