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绩效自评结果

1 自评结论
1.1 自评得分
自评得分98分
1.2 绩效目标完成情况
从决策、过程、产出、效果方面给出各指标的得分情况并简要分析。
1.2.1 决策
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请立项符合小型水库工程除险加固等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
1.2.2 过程
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目实际到位资金420万元，预算资金420万元，到位资金比例100%。项目预算资金按照计划执行，建立了项目财务管理制度，项目资金使用符合财务管理制度规定。
1.2.3 产出
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目计划完成内容：东方红、鳌山、王宗儒三座水库除险加固工程。截止2025年8月，工程全部完成，质量全部合格。
1.2.4 效果
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目完成后，提升水库运行能力，保障了水利工程整体长效正常运行，恢复正常工程效益。群众满意度为96%。
1.3 项目成效、存在的问题和原因
无
2 佐证材料
2.1 基本情况
2.1.1 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目实施总体目标，解决咸安区鳌山、东方红、王宗儒三座小型水库的问题，重点处理工程隐患，提高水库完好率和水的利用率，巩固工程效益。年度绩效目标：小型水库除险加固（3座）
2.1.2 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）。
2024年3月8日，咸宁市发改委以咸发改审批[2024]37号下达了关于咸宁市雁广等九座小型水库除险加固项目初步设计的批复，咸安区下达国债资金共420万元，资金全部到位。除险加固工程项目主要内容包括:新建溢洪道，坝顶新建混凝土路面;黏土铺盖和混凝土铺盖防渗，新建管理房等工程措施，坝基帷幕灌浆、上游坡联锁块护坡、下游坡草皮护坡;输水管出口渠道修复;白蚁防治;完善观测设施;下游坝脚量水堰建设等。按照下达资金分配计划，3座小型水库除险加固工程共420万元，每座水库140万元。
2.1.3 简要概述项目实施情况（包括招标时间及金额、合同签订时间及金额、批复建设内容、实施完成建设内容、完成投资、资金支付、项目验收、移交、项目效益等）
2024年3月，通过内部询价确定设计单位咸宁市水利勘察设计院有限公司编制完成了《咸安区王宗儒、鳌山、东方红水库除险加固工程初步设计报告》并上报；2024年3月8日，咸宁市发改委以咸发改审批[2024]37号对初设报告进行了批复。批复主要内容：新建溢洪道，坝顶新建混凝土路面;黏土铺盖和混凝土铺盖防渗，新建管理房等工程措施，坝基帷幕灌浆、上游坡联锁块护坡、下游坡草皮护坡;输水管出口渠道修复;白蚁防治;完善观测设施;下游坝脚量水堰建设等。
2024年3月咸安区水利和湖泊局经过询价确定湖北祥为工程项目管理有限公司为该项目政府采购招标代理。
2024年5月，通过询价确定监理单位为广东东水工程项目管理有限公司，并签订监理合同。
2024年5月咸安区水利和湖泊局通过公开招标确定湖北中业天成水利水电工程有限公司中标，2024年5月7日与施工单位签订施工合同，工程于2024年5月28日开工，2025年8月完工。主要完成建设内容为王宗儒、鳌山、东方红3座水库的除险加固工程。完成投资420万元，实际支付420万元。
2.2 自评工作开展情况
2.2.1 评价目的、对象和范围
评价依据为《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等管理制度；水利行业标准及技术规范等；省水利厅关于开展2024年度水利设施维修管护和水库新建与加固及中小河流治理资金重点绩效评价工作的通知、《湖北省水利厅湖北省财政厅关于下达2021年度水利发展资金绩效目标的通知》( 鄂水利函[2021] 877号)；《湖北省农村小型水利设施维修管护购买社会力量服务管理办法(试行)》（鄂财农发(2015)111号）、本次评价的目的是结合上级分解下达资金规模、任务清单和本级资金统筹等情况设定绩效目标，以定量为主、定性为辅，量化清晰反映预期产出和效果；审核绩效目标与资金投入是否匹配、是否完整反映上级下达的任务清单、预期产出和效果是否可行。评价对象为咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目。评价范围为咸安区范围内受益的乡镇。
2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排等。
咸安区小型水库除险加固工程项目管理部于2025年8月组织项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。在经济效益、社会效益、生态效益等方面达到了预期目标。
2.3 绩效目标完成情况分析（完成情况及偏离原因）
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目立项符合《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等，项目申请立项符合《小型农田水利工程维修养护定额》等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
2.3.1 决策目标完成情况分析
①项目立项
a．立项依据充分性
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目立项符合《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等，项目申请立项符合《小型农田水利工程维修养护定额》等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
b．立项程序规范性
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目申请、设立过程符合相关要求。
②绩效目标
a．绩效目标合理性
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目所设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
b．绩效指标明确性
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目目标任务数或计划数相对应。
2.3.2 过程目标完成情况分析
①资金管理
a．中央及国债资金到位率
项目下达中央国债资金420万元，到位率100%
b．市县配套资金到位率
无
c．预算执行率
下达中央国债资金420万元，支付完成420万元，资金执行率100%
d．资金使用合规性
②组织实施
a．管理制度健全性
咸安区财政局出台了咸安区重点农业专项资金区级财政报账制管理暂行办法，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据工程建设管理相关要求，经咸安区政府批准，咸安区水利和湖泊局为项目实施主体，并按照相关要求进行采购，实行监理理制，按照合同制要求进行管理，项目管理制度基本健全。
b．制度执行有效性
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。
2.3.3 产出目标完成情况分析
①实际完成率
工程内容已全部完成
②质量达标率
工程初步验收质量全部达到合格标准
③完成及时率
截止2025年8月底，项目完成投资420万元，实际到位资金420万元，项目完成率为100%。
2.3.4 效果目标完成情况分析
①实施效益
咸安区东方红、鳌山、王宗儒水库除险加固工程项目实施后，可恢复改善灌溉面积0.9万亩，保护1.3万人，项目实施后，使我区水库的蓄水能力得到保障，确保水库的安全运行，提高群众生活水平。项目的实施，有效地改善当地农业生产条件，提高土地利用率、劳动生产率，实现农业高产稳产，实现人口、粮食、生态和经济的良性循环。提高农作物单产量，保证项目区农作物增产、农民增收；降低供、排水成本，减轻农民用水负担；促进农村经济全面快速发展，为项目区的经济发展提供强有力的水利保障，具有显著的社会效益。
②满意度
满意度检查表发送5份，平均得分为96分，实际受益群众满意度为96%。
2.4 其他情况说明
无
