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绩效自评结果

1 自评结论
1.1 自评得分
自评得分96分
1.2 绩效目标完成情况
1.2.1 决策
咸安区2024年度中央资金小型水库工程维修养护项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请立项符合小型水库工程维修养护定额等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
1.2.2 过程
咸安区2024年度中央资金小型水库工程维修养护项目实际到位资金307万元，预算资金307万元，到位资金比例100%。项目预算资金按照计划执行，建立了项目财务管理制度，项目资金使用符合财务管理制度规定。
1.2.3 产出
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目计划完成项目：①小型水库维修养护25座；②小型水库金属结构维修养护40座；③小型水库配套设施日常巡视检查维修养护49座。截止2024年12月，工程全部完成，质量全部合格。
1.2.4 效果
咸安区2023年度中央水利设施维修养护项目维修后工程整体正常运行，正常发挥工程效益。群众满意度为97.6%。
1.3 项目成效、存在的问题和原因
无
2 佐证材料
2.1 基本情况
2.1.1 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目实施总体目标，解决咸安区小型水库的日常运行问题，重点处理工程隐患，提高水库完好率和水的利用率，巩固工程效益。年度绩效目标：小型水库维修养护（25座），小型水库金属结构维修养护（40座），小型水库配套设施日常巡视检查维修养护（49座）。
2.1.2 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）。
2024年5月9日，咸宁市水利和湖泊局以咸水利复[2024]13号下达了关于咸安区、赤壁市、嘉鱼县2024年度中央财政补助水库工程维修养护项目实施计划的批复，咸安区下达资金共307万元，资金全部到位。维修项目主要内容包括:大坝维修养护、输水管维修养护、溢洪道维修、尾水渠维修、护坡维修、挡土墙维修、金属结构更换及管理房维修等。按照下达资金分配计划，25 座小型水库维修养护292.47万元，小型水库金属结构维修养护9.58万元，小型水库配套设施日常巡视检查及养护52.6万元，合计307万元。
2.1.3 简要概述项目实施情况（包括招标时间及金额、合同签订时间及金额、批复建设内容、实施完成建设内容、完成投资、资金支付、项目验收、移交、项目效益等）
2024年3月，通过内部询价确定设计单位湖北水总工程勘察设计有限公司编制完成了《咸安区2024年度中央财政补助水库工程维修养护项目实施计划》并上报；2024年2月，通过了市水利和湖泊局专家组技术评审。2024年2月1日，咸宁市水利和湖泊局以咸水利复〔2024〕3号对年度实施方案进行了批复。批复主要维修管护内容：25 座小型水库维修养护，40座小型水库金属结构维修养护，49座小型水库配套设施日常巡视检查维修养护，合计307万元。
2024年8月咸安区水利和湖泊局经过询价确定裕和（湖北）工程项目管理有限公司为该项目政府采购招标代理。
2024年9月，通过询价确定监理单位为恒晟水环境治理股份有限公司，并签订监理合同。
2024年9月咸安区水利和湖泊局经过询价确定湖北跃创水利建设工程有限公司中标，2024年9月23日与施工单位签订施工合同，工程于2024年9月23日开工，2025年2月22日完工。主要完成建设内容为鸣水泉水库、赛丰水库、五一水库、董家垅水库、余家垅水库、罗家堍水库、大泉口水库、龙泉寺水库、双龙水库维修养护共25座，小型水库水雨情监测系统运行维护工程共项目96座小型水库。完成投资66万元，实际支付65.29万元（另有0.71万元为质保金，待质保期到后再支付），工程于2024年3月28日在咸安区水利和湖泊局完成了合同完工验收。
2.2 自评工作开展情况
2.2.1 评价目的、对象和范围
评价依据为《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等管理制度；水利行业标准及技术规范等；省水利厅关于开展2024年度水利设施维修管护和水库新建与加固及中小河流治理资金重点绩效评价工作的通知、《湖北省水利厅湖北省财政厅关于下达2021年度水利发展资金绩效目标的通知》( 鄂水利函[2021] 877号)；《湖北省农村小型水利设施维修管护购买社会力量服务管理办法(试行)》（鄂财农发(2015)111号）、本次评价的目的是结合上级分解下达资金规模、任务清单和本级资金统筹等情况设定绩效目标，以定量为主、定性为辅，量化清晰反映预期产出和效果；审核绩效目标与资金投入是否匹配、是否完整反映上级下达的任务清单、预期产出和效果是否可行。评价对象为咸安区2024年度中央资金小型水库维修养护项目。评价范围为咸安区范围内受益的乡镇。
2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排等。
咸安区小型水库除险加固工程项目管理部于2024年3月组织项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。在经济效益、社会效益、生态效益等方面达到了预期目标。
2.3 绩效目标完成情况分析（完成情况及偏离原因）
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目立项符合《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等，项目申请立项符合《小型农田水利工程维修养护定额》等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
2.3.1 决策目标完成情况分析
一、项目立项
1．立项依据充分性
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目立项符合《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等，项目申请立项符合《小型农田水利工程维修养护定额》等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
2．立项程序规范性
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目申请、设立过程符合相关要求。
二、绩效目标
1．绩效目标合理性
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目所设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2．绩效指标明确性
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目目标任务数或计划数相对应。
三、资金投入
1．预算编制
项目预算编制符合小型农田水利设施维修养护定额标准，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
2．资金分配合理性
资金分配基本合理。
2.3.2 过程目标完成情况分析
一、资金管理
1．资金到位率
2022年12月30日，省财政厅以鄂财农发[2022]85号下达2023年度小型水利设施维修管护补助资金共到位66万元。资金全部到位。资金到位率100%。
2．预算执行率
咸安区2023年度中央水利设施维修养护项目累计完成资金支付完成投资65.29万元，实际支付65.29万元（另有0.71万元为质保金，待质保期到后再支付），截止2023年12月底，资金执行率98.92%。
3．资金使用合规性
咸安区2023年度中央小型水利工程维修养护项目资金使用管理，严格按照《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》（财农〔2015〕226号）的有关规定执行，将农村水利设施维修养护经费实行财政专户储存、单独核算、规范管理。在资金拨付使用中，按照专项资金使用各项规章制度，严格审批程序，确保资金专款专用。同时积极配合上级主管部门和审计部门的监督检查。
二、组织管理
1．管理制度健全性
咸安区财政局出台了咸安区重点农业专项资金区级财政报账制管理暂行办法，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据工程建设管理相关要求，经咸安区政府批准，咸安区水利和湖泊局为项目实施主体，并按照相关要求进行采购，实行监理理制，按照合同制要求进行管理，项目管理制度基本健全。
2． 制度执行有效性
咸安区2024年度中央水利设施维修养护项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。
2.3.3 产出目标完成情况分析
一、实际完成率
工程内容已全部完成
二、质量达标率
工程于2024年12月完成合同完工验收，工程质量全部达到合格标准。
三、完成及时率
截止2024年12月底，完成投资307万元，实际到位资金307万元，项目完成率为100%。
2.3.4 效果目标完成情况分析
一、实施效益
咸安区2024年度中央补助水利工程维修养护项目实施后，可恢复改善灌溉面积0.56万亩，保护0.62万人，为4.2万人的饮水提供保障，项目实施后，使我区水库的蓄水能力得到保障，确保水库的安全运行，提高群众生活水平。项目的实施，有效地改善当地农业生产条件，提高土地利用率、劳动生产率，实现农业高产稳产，实现人口、粮食、生态和经济的良性循环。提高农作物单产量，保证项目区农作物增产、农民增收；降低供、排水成本，减轻农民用水负担；促进农村经济全面快速发展，为项目区的经济发展提供强有力的水利保障，具有显著的社会效益。
二、满意度
满意度检查表发送5份，平均得分为97.6分，实际受益群众满意度为97.6%。
2.4 其他情况
无

