
咸安区2024年省级财政补助水利工程维修管护资金
绩效自评结果

1 自评结论
1.1 自评得分
[bookmark: _GoBack]自评得分94.03分，评价等级优良
1.2 绩效目标完成情况
1.2.1 决策
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请立项符合小型农田水利工程维修养护定额等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
1.2.2 过程
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目预算资金336万元实际到位资金336万元，到位资金比例100%。项目预算资金按照计划执行，建立了项目财务管理制度，项目资金使用符合财务管理制度规定。
1.2.3 产出
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目完成11处头顶塘、防汛塘，2处堤防工程、1处水闸工程，3处水库工程，1处灌区渠道工程水毁修复。截止2024年8月，工程全部完成，实际完成率100%，验收率100%，质量全部合格。
1.2.4 效果
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目维修后工程整体正常运行，正常发挥工程效益。群众满意度为96%。
1.3 项目成效、存在的问题和原因。
1.3.1 项目成效
评价结果表明，咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目，符合国家政策，立项规范，决策科学合理，项目运作政策，管理较为规范，经济、社会效益好，群众满意度高，项目具有可持续性。
1.3.2 存在的问题和原因
主要存在问题：咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目资金用途不变，用于农村小型水利设施的维修和管护，但更改了绩效目标值。主要用于头顶塘和防汛塘及国有公益性水利工程的维修。
原因：2024年咸安区遭遇“6·22”、“7·1”强降雨袭击，水利工程受损严重。根据《省水利厅关于加强“头顶塘堰”安全管理工作的通知》中“县级水行政主管部门要抓紧组织开展“头顶塘堰”风险隐患排查专项整治，针对风险隐患逐塘逐堰进行排查，建立防患风险清单台账，并分类制定风险隐患整治方案，积极筹措整治资金第一时间消除风险隐患，确保“头顶塘堰”工程安全”。和《咸安区人民政府办公室关于印发咸安区病险塘堰除险加固实施方案的通知》中“区水利和湖泊局负责塘堰设施的监督管理，结合水利项目实施病险塘堰除险加固，督促具有发电、旅游等功能的塘堰投资人或受益人按照要求开展塘堰除险加固工作”的要求。2024年12月4日，经区水利和湖泊局请示，咸安区人民政府同意，将咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修管护项目资金336万元整合用于咸安区2024年度高帮塘、防汛塘及国有公益性水利工程的水毁修复项目。
1.4 下一步拟改进措施
1.4.1 下一步拟改进措施
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目绩效目标由原来的5处农村饮水工程、8座小型水库、3 座小型泵站、3座小型水闸以及 6.5km堤防工程的维修养护调整为11处头顶塘、防汛塘，2处堤防工程、1处水闸工程，3处水库工程，1处灌区渠道工程。资金用途不变，但更改了绩效目标值。同时原来批复的绩效目标由咸安区政府、各乡镇村及农业部门一同通过自筹资金、其他资金完成。
2、佐证材料
2.1 基本情况
2.1.1 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目实施总体目标，解决咸安区小型水利工程项目的日常维修经费问题，重点处理水利工程隐患，提高工程完好率和水利用率，巩固工程效益。年度绩效目标：11处塘坝,5处渠道，2处河道，1处水闸、3处水库工程，1处灌区渠道工程维修。
2.1.2 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况）。
 2022年12月30日，省财政厅以鄂财农发[2024]53号下达336万元用于咸安区2024年度省级小型水利设施维修管护项目，咸安区财政局全部拨款到咸安区水利和湖泊局用于小型水利设施维修管护。336万元资金全部到位。主要用于咸安区农田水利设施的维修养护项目的建设。其中用于农田水利设施维修养护项目221.01万元，国有公益性维修养护资金114.59万元。
2.1.3 简要概述项目实施情况（包括招标时间及金额、合同签订时间及金额、批复建设内容、实施完成建设内容、完成投资、资金支付、项目验收、移交、项目效益等）
2024年9-10月，咸安区水利和湖泊局委托设计单位湖北水总工程勘察设计有限公司编制完成了《咸安区2024度省级财政补助水利工程维修养护项目实施方案》并上报；2023年10月18，通过了市水利和湖泊局专家组技术评审并批复。批复主要建设内容为5处农村饮水工程、8座小型水库、3 座小型泵站、3座小型水闸以及 6.5km堤防工程的维修养护，2024年13月通过项目整合为咸安区2024年高帮塘、防汛塘及国有公益性水利工程水毁修复项目，主要建设内容为11处头顶塘、防汛塘，2处堤防工程、1处水闸工程，3处水库工程，1处灌区渠道工程。
该项目严格执行合同制管理2025年1月24日，武汉高盛建设工程有限公司签订施工合同，合同金额207.5万元。国有公益性方面：南川水库维修与湖北淦源建设工程有限公司签订施工合同，合同金额11.99万元；鸣水泉水库维修与周传春个人签订施工合同，合同金额9.7万元；四邑公堤养护维修与汇明建筑工程有限公司签订合同，合同金额25.11万元；淦河堤防养护与咸宁市协瑞劳务有限公司签订合同，合同金额39.55万元。灌区维护与湖北华宸楚地建设工程有限公司签订合同，合同金额27.85万元。
2.2 自评工作开展情况
2.2.1 评价目的、对象和范围
评价依据为《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等管理制度；水利行业标准及技术规范等；省水利厅关于开展2024年度小型水库除险加固和中型灌区改造及水利工程维修养护资金重点绩效评价工作的通知；《湖北省农村小型水利设施维修管护购买社会力量服务管理办法(试行)》（鄂财农发(2015)111号）、本次评价的目的是结合上级分解下达资金规模、任务清单和本级资金统筹等情况设定绩效目标，以定量为主、定性为辅，量化清晰反映预期产出和效果；审核绩效目标与资金投入是否匹配、是否完整反映上级下达的任务清单、预期产出和效果是否可行。评价对象为咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目。评价范围为咸安区范围内受益的乡镇。
2.2.2 评价抽样情况、评价方法、时间安排等。
咸安区小型农田水利建设工程项目部于2024年8月组织项目进行了自评（资料检查和现场检查等），鉴于实际情况，本服务项目符合有关法律、法规规定和验收规范要求，资料与现场情况吻合、完整。在经济效益、社会效益、生态效益等方面达到了预期目标。
2.3 绩效目标完成情况分析（完成情况及偏离原因）
项目所设定的绩效目标符合客观实际，与项目批复实施设定的绩效目标不相符。由于2024年咸安区遭遇“6·22”、“7·1”强降雨袭击，水利工程受损严重。根据《省水利厅关于加强“头顶塘堰”安全管理工作的通知》中“县级水行政主管部门要抓紧组织开展“头顶塘堰”风险隐患排查专项整治，针对风险隐患逐塘逐堰进行排查，建立防患风险清单台账，并分类制定风险隐患整治方案，积极筹措整治资金第一时间消除风险隐患，确保“头顶塘堰”工程安全”和《咸安区人民政府办公室关于印发咸安区病险塘堰除险加固实施方案的通知》中“区水利和湖泊局负责塘堰设施的监督管理，结合水利项目实施病险塘堰除险加固，督促具有发电、旅游等功能的塘堰投资人或受益人按照要求开展塘堰除险加固工作”的要求。绩效目标由原来的5处农村饮水工程、8座小型水库、3 座小型泵站、3座小型水闸以及 6.5km堤防工程的维修养护，调整为11处头顶塘、防汛塘，2处堤防工程、1处水闸工程，3处水库工程，1处灌区渠道工程。更改的绩效目标值全部完成。
2.3.1 决策目标完成情况分析
一、项目立项
1．立项依据充分性
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目立项符合《水利发展资金管理办法》（财农[2019] 54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》(鄂财农发[2019]69号)、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》(鄂财农规[2017] 13号)等，项目申请立项符合《小型农田水利工程维修养护定额》等相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目实施的相符情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准。
2． 立项程序规范性
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目申请、设立过程符合相关要求。
二、绩效目标
1．绩效目标合理性
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目所设定了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容虽进行变更但资金用途不变，新的绩效目标结合实际情况绩效目标合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
2．绩效指标明确性
三、资金投入
1．预算编制
项目预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。
3． 资金分配合理性
项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应
2.3.2 过程目标完成情况分析
一、资金管理
1．资金到位率
   2024年12月30日，省财政厅以鄂财农发[2024]53号下达336万元用于咸安区2024年度省级小型水利设施维修管护项目，咸安区财政局全部拨款到咸安区水利和湖泊局用于小型水利设施维修管护。资金到位率100%。
2． 预算执行率

3．资金使用合规性
咸安区2024年度省级小型水利工程维修养护项目资金使用管理，严格按照《农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法》（财农〔2015〕226号）的有关规定执行，将农村水利设施维修养护经费实行财政专户储存、单独核算、规范管理。在资金拨付使用中，按照专项资金使用各项规章制度，严格审批程序，确保资金专款专用。同时积极配合上级主管部门和审计部门的监督检查。
二、组织管理
1．管理制度健全性
咸安区财政局出台了咸安区重点农业专项资金区级财政报账制管理暂行办法，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据工程建设管理相关要求，经咸安区政府批准，咸安区水利和湖泊局为项目实施主体，并按照相关要求进行采购，实行监理理制，按照合同制要求进行管理，项目管理制度基本健全。
2、制度执行有效性
咸安区2024年度省级补助农村小型水利设施维修养护项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档。

2.3.3 产出目标完成情况分析
一、实际完成率
二、质量达标率
工程于2024年8月完成合同完工验收，工程质量全部达到合格标准。
3、 完成及时率
截止2024年8月底，完成投资336万元，实际到位资金336万元，项目完成率为100%。
2.3.4 效果目标完成情况分析
一、实施效益
咸安区2024年省级补助水利工程维修养护项目实施后，维修管护后正常运行水利设施占比100%,通过实施塘堰、沟渠整治等措施，恢复、保护基本农田，使项目治理区基本农田明显增多。使项目区内耕地内涝灾害得到有效控制，排涝标准达到十年一遇，解决了水害。
2、 满意度
满意度检查表发送5份，平均得分为93.2分，实际受益群众满意度为93.2%。

附件3
咸安区2024年度水利工程维修管护资金绩效自评表
	单位（盖章）：
	填报日期：2025年 8 月 22 日

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	预期值
	完成值
	得分

	决策（6分）
	项目立项（2）
	立项依据充分性（1）
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目建设内容符合支持项目范围。按符合范围资金（明细账）占比×权重计分，后续指标得分均应乘以此占比（100%可以忽略）。
	100%
	100%
	1

	
	
	立项程序规范性（1）
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	县级报审、市级审批文件、材料是否符合相关要求；（1）
	符合
	符合
	1

	
	绩效目标（2）
	绩效目标合理性（1）
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核工作任务目标）
	是
	是

	0.25

	
	
	
	
	①项目有绩效目标；（0.25）
	
	
	

	
	
	
	
	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.25）
	是
	是
	0.25

	
	
	
	
	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.25）
	是
	是
	0.25

	
	
	
	
	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.25）
	是
	是
	0.25

	
	
	绩效指标明确性（1）
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	与项目目标任务数或计划数相对应。
	是
	是
	1

	
	资金投入（2）
	预算编制（1）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算内容与项目内容匹配；（0.5）
	是
	是
	0.5

	
	
	
	
	②预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.25）
	是
	是
	0.25

	
	
	
	
	③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.25）
	是
	是
	0.25

	
	
	资金分配合理性（1）
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配依据充分；（0.5）
	是
	是
	0.5

	
	
	
	
	②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（0.5）
	是
	是
	0.5

	过程（34分）
	资金管理（22）
	中央和省级资金到位率（2）
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。以批复、批示等为依据。
	100%
	100%
	100

	
	
	市县资金配套率（2）
	到位资金中市县资金到位的比例
	市县资金达到中央和省级资金的10%以上得2分，低于10%按比例得分（2分×市县资金/（中央+省级资金）)
	≥10%
	≥10%
	0

	
	
	预算执行率（14）
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	100%
	100%
	14

	
	
	资金使用
合规性（4）
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（含中央和省级资金不得列支人员工资、管理费）；（2.5）
	是
	是
	2.5

	
	
	
	
	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1）
	是
	是
	1

	
	
	
	
	③符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.5）
	是
	是
	0.5

	
	
	
	
	④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（单独统计，每处扣10分，默认得0分）
	是
	是
	0

	
	组织实施（2）
	管理制度
健全性（2）
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1）
	是
	是
	1

	
	
	
	
	②财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1）
	是
	是
	1

	
	组织实施（10）
	制度执行
有效性（10）
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①遵守相关法律法规和相关管理规定（招投标、合同、验收等规范性）；（3，每处扣1分，扣完为止）
	是
	是
	3

	
	
	
	
	②项目调整及支出调整手续完备；（5，每处扣1分，扣完为止）
	是
	是
	5

	
	
	
	
	③项目合同书、验收、一点三照等资料齐全并及时归档；（2，每处扣0.5分，扣完为止）
	是
	是
	2

	产出（50分）
	产出数量(30)
	实际完成率（30）
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	100%
	100%
	30

	
	产出质量(10)
	验收率（10）
	验收项目数与总项目数的比率，用以反映和考核项目质量管理情况。
	验收率=（验收项目数/总项目数）×100%。
	100%
	100%
	10

	
	产出时效(10)
	2025年8月底完成比例（10）
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	完成及率=（按计划时间完成投资数/到位资金）×100%。
	100%
	100%
	10

	效果（10分）
	项目效果(10)　
	正常运行率(2)
	统计维修管护后正常运行水利设施占比。
	维修后工程整体正常运行，发挥工程效益的工程所占的比例
	100%
	100%
	2

	
	
	水库维修覆盖人口（万人）（1）1
	维修受益人口。
	未完成维修任务的水库不统计，
	批复值
	
	

	
	
	农村饮水工程维修覆盖人口（万人）（1）
	维修饮水工程受益人口。
	未完成维修任务的饮水工程不统计
	批复值
	
	1

	
	
	山洪设施维修覆盖人口（万人）（1）
	维修山洪设施受益人口。
	未完成维修任务的山洪设施不统计
	批复值
	
	1

	
	
	满意度(5)
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	受益群众满意度
	≥90%
	93.2
	5

	其他附加项（3）
	绩效评价工作成果
	及时报送（1.5）
	按照文件要求的时间报送工作成果
	每迟1天扣0.5分，最多扣1.5分
	0
	0
	1.5

	
	
	完成质量（1.5）
	数据一致，没有计算错误；表述没有逻辑错误
	每1处扣0.5分，最多扣1.5分
	0
	0
	1.5

	总分（100）
	


填报人： 夏俊                                                                  联系方式：13797804976






