## 汇总 (2)
咸安区2026年度第二批常态化帮扶资金项目计划安排表
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制（简述） | 责任单位 | 责任人 | “3+4”类别
[7 empty] | 中央常态化帮扶资金 | 省级常态化帮扶资金 | 市级常态化帮扶资金 | 区级常态化帮扶资金 | 其他资金
| 合计 |  |  |  |  | 1178 | 560 | 79 | 0 | 539 | 0
一 | 产业发展 |  |  |  |  | 420 | 300 | 79 | 0 | 41 | 0
1 | 官埠桥镇 | 雨坛垴村 | 现代农事综合服务中心 | 农业社会化服务 | 原孙家庄小学广场搭建农机设备存放棚150平方米，改建700平方米农资储存、产品展示大厅等配套附属设施建设。 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村级集体经济收入，带动群众销售农产品增收。 | 增加村级集体经济收入，带动群众销售农产品增收。 | 雨坛垴村 | 陈艳焰
2 | 汀泗桥镇 | 黄荆塘村 | 冷库建设 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 翻新改造300平方米原长青小学旧址，并改造安装3个30平方米的冷库，单个冷库约90立方米。 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村级集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 增加村级集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 黄荆塘村 | 陈学友 | 特色水果
3 | 大幕乡 | 南山村 | 农业设备采购 | 农业社会化服务 | 采购2台打田机和1台割谷机。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村级集体经济收入，方便群众农田耕作。 | 增加村级集体经济收入，方便群众农田耕作。 | 南山村 | 胡铸
4 | 汀泗桥镇 | 洪口村 | 农业产业大棚及附属设施建设 | 种植业 | 新建约800平方米钢架玻璃温室大棚及配套附属设施建设。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 带动村民务工就业、增加村集体经济收入 | 洪口村 | 程雅 | 蔬菜
5 | 横沟桥镇 | 马安村 | 温室大棚 | 种植业 | 新建2000平方米温室大棚及棚内水肥一体化设施设备建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月 -2026年12月 | 增加村集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 马安村 | 刘敢 | 特色水果
6 | 双溪桥镇 | 李沛村 | 红薯加工车间 | 加工流通项目 | 修建800㎡红薯加工钢架结构车间及配套附属设施建设。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 增加村集体经济收入，带动群众务工就业增收。 | 李沛村 | 樊洪
7 | 高桥镇 | 刘英村 | 楠竹加工厂附属设施建设 | 加工流通项目 | 楠竹加工厂建设高度4.5m锅炉房和风干房约100㎡，室外钢棚约110㎡，室外场地硬化约110㎡，新建挡土墙约60m，新建成品道闸约13m及两侧门柱及其它附属设施工程。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 解决楠竹加工厂附属设施建设不齐全问题。 | 解决楠竹加工厂附属设施建设不齐全问题。 | 刘英村 | 刘细荣
8 | 桂花镇 | 白沙村 | 桂花加工车间配套工程 | 产业发展 | 1、250千瓦变压器1台 2、购买微波真空低温脱水设备1台。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 增加村级集体经济收入，带动群众就业务工增收。 | 增加村级集体经济收入，带动群众就业务工增收。 | 白沙村 | 刘纯江
9 | 横沟桥镇 | 长岭村 | 塘堰整治 | 小型农田水利设施建设 | 4组、11组3口水塘清淤约8400立方米、砌护坡约320平方米，堤坝放水口3座、泄洪口3座、建排水沟约500米及配套附属设施建设。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月—2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉难问题。 | 长岭村 | 镇胜利
10 | 双溪桥镇 | 梅岐村 | 泵站建设 | 小型农田水利设施建设 | 13组新建泵房一座，22KW，11kw水泵2套，安装水管400米 ，电线杆1根，电线200米等配套设施建设。 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉问题。 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉问题。 | 梅岐村 | 殷爱君
11 | 双溪桥镇 | 陈祠村 | 沟渠整治 | 小型农田水利设施建设 | 17组沟渠整治全长约600米，新做盖板桥2座及配套附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决农田灌溉难问题。 | 陈祠村 | 陈健
二 | 乡村建设行动 |  |  |  |  | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0
12 | 贺胜桥镇 | 万秀村 | 淫羊藿基地配套设施建设 | 农业基础设施（含产业配套基础设施） | 中药材淫羊藿种植基地配套设施建设，建设道路长约750米、宽3米，建排水沟260米。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善中药材基地附属设施建设，解决基地行路难问题。 | 改善中药材基地附属设施建设，解决基地行路难问题。 | 万秀村 | 陈恢志 | 中药材
13 | 贺胜桥镇 | 黎首村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 12组道路硬化3300平方米、场地硬化700平方米及挡土墙建设、路基拓宽、过路涵管等配套附属设施建设。 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 黎首村 | 严宏旺
14 | 向阳湖镇 | 广东畈村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 2组禾场硬化1500平方米，土方外迁，场地平整、排水沟、安装排水管网约80m，新做砖砌井约6座以及配套设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 广东畈村 | 陈诚
15 | 马桥镇 | 四门楼村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 9组村湾道路硬化、场地硬化1900平方米，建挡土墙、排水沟、雨污水管道、雨水井等配套附属设施建设。 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 四门楼村 | 苏四红
16 | 大幕乡 | 双垅村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 庄屋罗河道砌石头墙约200立方米，新建雨水管网工程30米，给水管400米，砖砌排水沟44米，安装护栏155米，道路及场地硬化约1800平方米等配套设施建设。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 双垅村 | 邱明
17 | 向阳湖镇 | 甘棠村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 11组水塘清淤约3000立方米、安装护栏约120米，道路硬化约2400平方米等配套设施建设。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 甘棠村 | 江婷
18 | 高桥镇 | 石溪村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 5、6组破除原破损道路约1500平方米、道路硬化约2300平方米、室外地坪硬化约550平方米，排水管50米，挡土墙等附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 石溪村 | 李德鹏
19 | 高桥镇 | 刘桢村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 1组安装雨、污水管网约420m、砌筑井23座、砖砌排水沟130米、室外地坪450平方米及配套附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 刘桢村 | 郑婷
20 | 浮山街道办事处 | 太乙村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 18组道路拓宽硬化面积约680平方米、安装排水管204米、砌筑井11座、安装护栏、室外地坪等配套附属设施建设。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 太乙村 | 沈清
21 | 马桥镇 | 钱庄村 | 村湾整治 | 村容村貎提升 | 4组、10组、13组共计4个塘2750平方米清淤，做浆砌石挡土墙220米，混凝土墙30米；7组、10组、4组场地和道路硬化约1200平方米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 改善村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提升村容村貎。 | 钱庄村 | 潘劲红
22 | 汀泗桥镇 | 长寿村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 长寿村小学至甘家道路硬化全长500米，宽4.5m。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 长寿村 | 董庆辉
23 | 大幕乡 | 桃花尖村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 5组道路硬化面积2800平方米。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 桃花尖村 | 黄雄兵
24 | 高桥镇 | 澄水洞村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 9组道路硬化长860米、宽3.5米，安装排水管14米，建排水涵桥1座及配套附属设施建设。 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 澄水洞村 | 陈绍宏
25 | 浮山街道办事处 | 白鹤村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 茶园程道路拓宽硬化2000平方米，地面硬化1100平方米，排水管66米，唐王道路硬化长150米、宽3.5米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 白鹤村 | 阚剑
26 | 向阳湖镇 | 斩关村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 5组路基拓宽夯实加固、路面硬化全长1300米，宽4.5米。 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 斩关村 | 黄涛
27 | 大幕乡 | 泉山口村 | 道路硬化 | 农村道路建设 | 泉山口村淡泉至马安头村道路硬化长1000米，宽4.5米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 改善村级基础设施建设，解决群众行路难问题。 | 泉山口村 | 邹亚林
28 | 大幕乡 | 东源村 | 道路挡土墙建设 | 农村道路建设 | 1-9组道路两旁砌石头墙约130米，安装排水沟管85米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 改善村级基础设施建设，解决道路安全隐患问题。 | 改善村级基础设施建设，解决道路安全隐患问题。 | 东源村 | 申慧
三 | 就业项目 |  |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 咸安区各乡镇 | 各项目村 | 务工补助 | 交通费补助 | 省外务工一次性交通补贴 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 预计解决约5000人的外出务工费用 | 预计解决约5000人的外出务工费用 | 区农业农村局 | 陈茂红
四 | 其它 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 咸安区各乡镇 | 各项目村 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乡村振兴项目预算、审计等项目管理费用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年6月-2026年12月 | 乡村振兴项目预算、审计等项目管理费用 | 解决项目村乡村振兴项目预算审计费用 | 区农业农村局 | 潘名谷
备注：1.若属于“3+7”产业项目，则“3+7”类别按照 1.粮油 2.生猪(家禽及蛋制品) 3.特色淡水产品 4.茶叶 5.蔬菜 6.竹 7.中药材 8.油茶 9.特色水果 10.桂花 填写 2.项目类型、项目二级类型、项目子类型按照全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统项目分类填写。