咸安区2026年粮油规模种植主体
单产提升项目实施方案
 
　　根据《省农业农村厅办公室关于开展2026年粮油规模种植主体单产提升项目的通知》（鄂农办函〔2026〕30号）要求，结合咸安区粮油种植布局、产业基础与新型农业经营主体发展实际，制定本实施方案。
一、实施目标
全区计划完成粮油单产提升总面积9.11万亩，其中水稻6.48万亩，玉米0.19万亩，油菜2.44万亩。预计通过关键技术应用，实现项目区单位面积产量增幅分别达到2%以上，辐射带动就近区域增幅达到1.5%。推动订单生产面积达到12万亩以上，亩平节本增效约200元。
二、实施内容
（一）选择作物。水稻、玉米、油菜3类作物。
（二）实施主体。从全区申报的规模主体中择优遴选，确定23家从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社、农民合作社联合社等新型农业经营主体（包括开展统一生产管理的村集体经济组织）。
（三）主推技术
1.水稻。集中育秧机插（拋）、机收减损、绿色综合防控、一喷多促、中稻再生稻高产栽培、水稻绿色高质高效、绿色防控、科学施肥等。
2.玉米。精细整地、种子包衣、水肥一体、绿色防治、低损收获等。
3.油菜。精细整地、精量播种、适当增密、开沟降渍、精准化调、壮苗调控、绿色防控、分段收获、机收减损等。
（四）申请补助资金
本项目共申报资金760万元，用于支持23家新型农业经营主体实现粮油种植单产提升。
三、实施程序
严格遵循主体申报→乡镇推荐→区级遴选→全程过程建档→田间测产验收→核定奖补→结果公示→资金拨付。
（一）主体申报
1.申报条件。一是资质齐全。依法注册登记，证照、税务、银行开户手续完备，经营规范、无失信及涉农处罚不良记录。二是规模标准。大户、家庭农场土地流转实际面积≥300亩，合作社、村集体流转面积≥500亩；土地社会化托管面积不计入申报面积，轮作复种面积可按亩次统计。三是硬件配套。固定经营场所、规范悬挂证照；自有或长期租赁粮食仓储、烘干设施，配套拖拉机、插秧、植保等农机装备，拥有或在建集中育秧基地/育秧大棚。四是其他要求。实施水稻整建制单产提升项目区域和大豆玉米带状复合种植项目区域不得重复申报。
2.申报程序。鼓励符合条件的粮油规模种植主体积极参与，自愿申报，可申报一类或多类粮油作物。按要求填写《项目申报表》、签订任务意向书，提交土地流转证明、主体资质及经营能力佐证材料，经村委会核实、乡镇审核推荐后，上报区农业农村局。
3.确定主体。区农业农村局综合申报主体种植规模、历年单产水平、技术应用能力、示范带动作用、信用状况进行审核遴选，拟定项目主体名单，连同区级实施方案一同上报市农业农村局审核后，报省农业农村厅审定。
（二）过程记录
承担项目主体应按要求加强田间管理，落实主推技术，努力提高单产水平，在专家技术人员和农技推广队伍指导下，选择良种、配套技术、防灾减灾和病虫防控等措施，促进关键技术落实到位。实施主体要建立“一个主体一套档案”制度，用图片、影像资料、文字记录作物生产过程中应用的关键技术、采取的主要措施等，并根据作物生长农时及时记录重点技术到位情况。
（三）测产验收
作物收获季节，规模种植主体应及时向区农业农村局及所在乡镇上报实际产量，由区农业农村局组织区、镇、村干部及农技专家组成测产组按照省厅文件要求开展抽样测产。
（四）结果公示
区农业农村局汇总测产结果、奖补对象、种植面积、单产增幅、拟补助金额等信息，在区政府官方网站进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间收到实名异议的，3个工作日内组织复核核实；经查实存在虚报瞒报的，直接取消项目及奖补资格。公示无异议后，按程序落实奖补兑付。
（五）补助办法
项目奖补结合实施主体主导品种、主推技术应用、实际种植面积、实测单产增幅综合核定，实行按技术投入、按增幅分级补助。单亩多项技术叠加补助最高不超过100元，单项技术补助不超过实际投入的30%。
1.补助计算公式：单主体单作物补助资金=（各项主推技术投入成本之和）×30%（每亩上限100元）×实际种植面积×单产提升补助系数。
2.补助系数标准：单产增幅≥2%，系数取1.0，全额补助；1%≤增幅＜2%，系数取0.7，按70%补助；增幅＜1%，系数取0，不予补助。
3.特殊情形：因自然灾害等不可抗力因素导致减产的，由主体书面报备，经区农业农村局初审、市农业农村局审核同意后，可酌情调整补助标准。
4.资金上限：单个家庭农场、种植大户年度奖补资金不超过20万元；单个农民合作社（联合社）、村集体经济组织年度奖补资金不超过60万元。
（六）资金拨付
区农业农村局依据关键技术措施到位情况、实际种植面积、实测产量、补助标准核定最终奖补额度，奖补对象完善财务手续、提供合规票据台账后，按国库集中支付流程及时拨付补助资金。
四、保障措施
统筹做好项目技术服务、宣传引导及监督管理工作。组建区级技术专班，落实农技分片包保，紧扣关键农时开展技术培训、现场指导，推动“五良”配套落地、高产技术普及应用。引导经营主体加大种粮科技投入，应用良种、良法、良机，提升粮油标准化、绿色化、集约化生产水平。多渠道开展政策宣讲与典型示范，营造比学赶超、提质增产的良好氛围。严格执行项目全程建档、闭环管控，从严核查技术落实、种植面积、测产数据及资金使用情况，坚持公开公示、据实奖补。严肃查处虚报瞒报、套取补助等违规行为，对违规主体依规追回资金、纳入失信名单，从严追责问责。
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附件1：
湖北省2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报表
单位：亩、公斤/亩、元
	申报主体名称（盖章）
	
	地址
	
	负责人姓名
	
	联系方式
	

	种植面积
	
	获奖（表彰名称）
	
	成员数（人）
	
	身份证号码/统一社会信用代码
	

	粮油作物品种名称1
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026（7）年目标单产
	

	粮油作物品种名称2
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026（7）年目标单产
	

	粮油作物品种名称3
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026（7）年目标单产
	

	采用主推技术1
	
	面积
	
	亩要素投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术2
	
	面积
	
	亩要素投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术3
	
	面积
	
	亩要素投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术4
	
	面积
	
	亩要素投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术5
	
	面积
	
	亩要素投入成本
	
	申请补助资金
	


备注：1.种植面积指主体名下土地流转生产经营实际面积（不含农业社会化服务托管面积。轮作复种可按亩次）；2.成员数填写合作社成员数或家庭农场成员数；3.2026年目标单产作物指水稻、油菜、玉米。
 村委会推荐意见（签字、盖章）：                                   乡镇人民政府推荐意见（签字盖章）：
附件2：
	 
2026年咸安区承担主体档案表
县（市、区）：时间：填表人：电话：
	序号
	项目
主体
	负责人姓名
	地址（到村）
	身份证号码/统一社会信用代码
	联系
方式
	作物
品种
	面积（亩，含轮作复种）
	落实的关键技术措施
	单产水平（斤）
	单产增幅（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 


 
 
 
 
 
 
 
附件3：
咸安区粮油规模种植主体单产提升项目验收表
	咸安区乡(镇)村（盖章）
	单位：亩、公斤/亩、元

	经办人联系电话：
	填写日期：年月日

	申报主体名称
	
	地址
	
	负责人姓名
	
	联系方式
	

	土地流转面积
	
	示范社（场）层级
	
	成员数（人）
	
	辐射带动面积
	

	粮油作物品种名称1
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026年目标单产
	

	粮油作物品种名称2
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026年目标单产
	

	粮油作物品种名称3
	
	面积
	
	2025年单产
	
	2026年目标单产
	

	采用主推技术1
	
	面积
	
	亩投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术2
	
	面积
	
	亩投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术3
	
	面积
	
	亩投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术4
	
	面积
	
	亩投入成本
	
	申请补助资金
	

	采用主推技术5
	
	面积
	
	亩投入成本
	
	申请补助资金
	


验收人员成员（签字）：村委会（签字、盖章）：
乡镇（签字、盖章）：

附件4
咸安区2026年粮油规模种植主体单产提升项目
技术指导组
 
组  长：李  丹  区农业农村局        三级主任科员
副组长：潘名建  区种子管理局        高级农艺师
成  员：韩英清　区农业农村局        会计师
余社平  区农机技术推广站    技师
胡  园  区农业农村局        农艺师
潘小川  区农业农村局        农艺师
任文闯  区农业农村局        干部
张旭东  区农业科技推广中心  负责人
唐锦霞  区农业农村局        干部
高  敏  汀泗桥镇            农艺师
魏志宏  向阳湖镇            农艺师
廖伦勇  官埠桥镇            农艺师
余伟文  横沟桥镇            农艺师
余  鹏  贺胜桥镇            农艺师
张治国  双溪桥镇            农艺师
李建军  高桥镇              农艺师
陈祖国  大幕乡              农艺师
程  平  马桥镇              工程师
潘正安  桂花镇              农艺师
刘亚平  浮山街道            农艺师
周海霞  奶牛场              农艺师
 
 
技术指导组下设办公室，办公室设在区农业科技推广中心。负责项目的日常工作。
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