2024年中央和省级高标准农田建设资金

绩效评价报告

一、综合评分

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分90.50分，评价等级为优。

| 序号 | 项目 | 标准分数 | 评价得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20.00 | 20.00 | 优 |
| 2 | 过程 | 20.00 | 20.00 |  |
| 3 | 产出 | 30.00 | 27.50 |  |
| 4 | 效益 | 30.00 | 23.00 |  |
| 5 | 合计 | 100.00 | 90.50 |  |

- 项目绩效完成情况分析

1.项目决策方面。项目制定了《2024年咸安区高标准农田建设项目实施方案》。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过必要的集体决策。项目设立了绩效目标，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，任务数或计划数相对应。预算内容与项目内容相匹配，预算资金额度测算和分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。

- 2.项目过程方面。资金到位率100%；到位及时率100%；预算执行率97.47%。项目采用国库集中支付。项目严格遵循《咸安区农业农村局管理制度》《咸安区农业农村局招投标和政府采购实施方案》《咸宁市咸安区高标准农田建设管理办法》。

3.项目产出方面。根据农田建设检测监管平台项目空间位置显示，项目区内提升改造实际面积共10195.41亩。项目实际开工日期2025年3月12日，截止2025年6月20日，尚未验收，尚未超出计划完成时间。经实地查看，部分田块田面高差需进一步调整，以提升灌溉和耕作效果，受近期持续降雨影响，部分道路路面出现松散现象。产出成本节约率12.47%。

4.项目效益方面。田间道路通达度达100%。项目绝大部分田地已种植农作物，仅少数未分田到户的土地仍处于闲置状态，导致整体农业生产效益未能显现。项目实施后农民预期收入将较上年提高约150元/亩。项目促进了社会稳定与和睦性，通过调查问卷统计，选择项目直接或间接提供了就业机会选项为90%。项目改善了农村生态环境，通过构建了稳定的生态系统，有利于改善农作物生长环境。项目提高了水资源利用率，提高了区域植被覆盖率，改善了农田小气候，一定程度上遏制了水土流失。截止2025年6月20日，项目未验收，未交付使用，无法得出可持续影响结论。项目满意度为100%。

三、存在的主要问题

1.未完成验收，无质量证明。截止2025年6月20日，该项目尚未完成验收工作，尚未出具正式的验收报告和相关材料证明耕地质量提升效果。

2.部分土地平整水平需提升。经实地查看，部分田块田面高差需进一步调整，以提升灌溉和耕作效果。

3.田间道路稳定性受天气影响。经实地查看，受近期持续降雨影响，部分道路路面出现松散现象。

4.项目区农田已基本种植，少量未分配地块待利用。经实地查看，项目区内绝大部分田地已种植农作物，仅少数未分田到户的土地仍处于闲置状态，因此整体农业生产效益未能显现。

5.项目实际建设工期与实施方案、项目初设批复不符。项目实施方案进度安排2024年9月—2025年6月完成工程建设和市级验收相关工作；项目初设批复（咸农发〔2024〕19号）规定项目建设期限2024年11月—2025年6月；项目施工合同计划2025年3月28日开工，2025年11月23日竣工，工期总日历天240天。项目实际开工日期为2025年3月12日，截止2025年6月20日，该项目尚未验收。

四、结果应用建议

1.及时办理验收、结算、决算程序。工程完工后，根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位在收到建设工程竣工报告后，应当及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收；竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月。竣工财务决算应当在竣工验收后3个月内编报，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

2.提升土地平整度。针对部分存在优化空间的田块结合农田灌溉与耕作需求，进一步优化田面平整度，合理调整田块高差，提升耕作水平。

3.夯实田间道路。针对已出现松散的道路进行局部修补加固，加强路基压实控制。

4.强化项目建后管护。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则对已竣工验收的项目及时办理资产交付手续。规模化经营的地块，由项目运营单位或新型经营主体作为管护主体，落实管护责任，筹措管护经费，定期维护维修；分散经营地块，由村集体经济组织作为管护主体，组建“两员”(管护员+维修员)，开展日常巡查、维护维修，要加强用途管控，已建高标准农田应当划入永久基本农田，实行严格保护，严格管控转为林地、草地、园地等其他农用地和设施农业建设用地。

5.完善过程管理机制。对项目及时监管，动态调整工期计划。