# 中央和省级财政就业补助资金项目

绩效评价报告

1评价分数和等级

中央和省级财政就业补助资金项目，绩效评价得分93分，评价等级为“优”。

| 评价分数和等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分数 | 评价得分 | 等级 |
| 1 | 决策 | 10 | 7 | 优 |
| 2 | 过程 | 25 | 23 |  |
| 3 | 产出 | 35 | 33 |  |
| 4 | 效益 | 20 | 20 |  |
| 5 | 满意度 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  | 100 | 93 |  |

2绩效目标完成情况

### 2.1决策标准分值10分，扣3分，实际得分7分

绩效目标规范性扣0.5分、绩效目标合理性扣1分、绩效指标明确性扣1分、预算编制科学性扣0.5分。主要扣分原因是：无财政就业补助资金项目申报的集体决策、会议纪要等；所设定的绩效目标有些无测算依据及说明，部分绩效目标设定不够合理；绩效目标设定的绩效指标不太清晰、明确，不能完全反映和考核财政就业补助资金项目绩效目标的明细化情况；有些目标过高或过低，偏差较大，未充分考虑财政就业补助资金项目支出需求，存在预算编制中某项补贴预算过高或过低现象。

### 2.2过程标准分值25，扣2分，实际得分23分

资金使用合规性扣1分，制度执行有效性扣1分。主要扣分原因是：资金使用中将财政就业补助资金支付湖北省就业促进会会费；制度执行方面，监督管理不到位，其中拨付各乡镇党群服务中心及社区用于就业创业服务补助资金，乡镇资金使用效率不高。

### 2.3产出标准分值35分，扣2分，实际得分33分

享受各类补贴人数扣1分、就业政策宣传次数扣1分。主要扣分原因是：

大学生实习实训补贴年初设定目标人数为500人，实际完成人数98人，未达到目标值；公益性岗位补贴年初设定目标人数为650人，实际完成人数633人，未达到目标值。

就业政策宣传未设定目标值，且未提供就业政策宣传次数，因此无法考核就业政策宣传的频率。

2.4效益标准分值20分，实际得分20分

2.5满意度标准分值10分，实际得分10分

## 3存在的问题和原因

### 3.1以前年度结果应用的情况

以前年度无相关内容的绩效评价，无以前年度结果应用情况。

### 3.2本年度绩效管理存在的问题和原因

#### 3.2.1绩效目标的设立存在的问题和原因

##### 3.2.1.1无项目申报的集体决策、会议纪要等。

3.2.1.2所设定的绩效目标部分无测算依据及说明，部分绩效目标设定不够合理。

3.2.1.3绩效目标设定的绩效指标不太清晰、明确，不能完全反映和考核项目绩效目标的明细化情况，有些未明确具体衡量标准，未细化分解为具体的绩效指标或未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3.2.1.4有些目标过高或过低，偏差较大，未充分考虑项目支出需求，存在预算编制中某项补贴预算过高或过低现象。

#### 3.2.2资金管理方面存在的问题和原因

3.2.2.1资金使用不合规。支付湖北省就业促进会会费2,000.00元。

#### 3.2.3组织实施方面存在的问题和原因

3.2.3.1制度执行方面，监督管理不到位，其中：

拨付咸安区各乡镇党群服务中心及社区就业创业服务补助资金共计3,100,000.00元。经抽查咸宁市咸安区公共就业和人才服务局（咸宁市咸安区人力资源和社会保障局下属事业单位），拨付给汀泗党群服务中心和汀泗人社（2024年汀泗人社撤消并入汀泗党群服务中心）就业创业服务补助资金共计300,000.00元，其中汀泗党群服务中心40,000.00元，260,000.00元由汀泗党群服务中心拨付给汀泗各个村。汀泗党群服务中心用于就业创业服务补助支出的资金10,640.00元，剩余资金29,360.00元暂未使用；汀泗各村已使用资金共计75,432.00元（用于就业创业服务补助支出-就业广告宣传资金23,180.00元，用于采购信息网络系统建设及维护的电脑投影仪等设备52,252.00元），剩余资金184,568.00元各村暂未使用，已列使用计划。

#### 3.2.4产出数量方面存在的问题和原因

3.2.4.1大学生实习实训补贴年初设定目标人数为500人，实际完成人数98人，未达到设定的目标值；公益性岗位补贴年初设定目标人数为650人，实际完成人数633人，未达到设定的目标值。

3.2.4.2就业政策宣传未设定目标值，且未提供就业政策宣传次数，因此无法考核就业政策宣传的频率。

## 4建议

### 4.1管理改进

#### 4.1.1提高目标设定的科学性、合理性

根据财政就业补助资金绩效评价结果，结合实际就业情况和经济社会发展需求，对财政就业补助资金的绩效目标进行调整和优化。确保财政就业补助资金绩效目标既具有挑战性，又切实可行。例如，根据就业市场变化和就业需求，合理调整享受就业技能培训补贴、创业培训补贴等目标人数，提高目标的科学性和合理性。

#### 4.1.2优化预算编制

根据实际需求细化年初预算编制，加强对财政就业补助资金项目预算申报规模的合理评估，确保预算与实际支出需求相匹配。

#### 4.1.3完善指标体系

进一步完善绩效指标体系，使其更加全面、准确地反映财政就业补助资金的使用效果。除了关注传统的数量指标，如享受各类补贴的人数、就业人数等，还应增加质量指标和效益指标的权重，如培训后的就业转化率、创业项目的存活率等，以更全面地评估财政就业补助资金项目绩效。

#### 4.1.4扩大受益群体

根据实际情况调整享受补贴的人数目标，例如增加享受就业技能培训补贴、创业培训补贴、公益性岗位补贴等的人数，以覆盖更多的就业困难人员。开发更多高校毕业生等青年见习岗位，提高整体就业率和社会效益。

#### 4.1.5强化监督与审计

建立健全就业专项资金监督、管理，加强对资金使用的全过程监督。定期对资金使用情况进行审计和检查，确保资金使用合规、合理。同时，加强对资金绩效的跟踪评估，及时发现和解决问题。

#### 4.1.6扩大政策宣传力度

通过多种渠道，如政府网站、社交媒体、社区宣传等，加大对就业补助资金政策的宣传力度，提高政策知晓度。让更多符合条件的人员了解并享受就业创业政策，提高政策的覆盖面和受益率。例如，制作通俗易懂的政策宣传资料，深入社区、企业进行宣传讲解，解答群众疑问。

4.2预算安排

建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，应根据财政就业补助资金绩效评价结果以及存在的问题，进一步加大财政就业补助资金的监督力度，保障财政就业补助资金项目资金的安全性，提高资金的使用效益。