城乡一体化住户调查绩效评价报告


城乡一体化住户调查项目绩效评价报告

中瀚咨字[2025]25015-1号
一、综合评分

根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得88.5分，评价等级为良。

	评价分数和等级

	序号
	项目
	标准分数
	评价得分
	等级

	1
	决策
	20
	17.5
	良

	2
	过程
	20
	18
	

	3
	产出
	30
	30
	

	4
	效益
	30
	23
	

	5
	合计
	100
	88.5
	


二、项目绩效完成情况分析

从指标得分情况来看，城乡一体化住户调查项目具体是贯彻落实党中央、国务院关于深化统计管理体制改革、提高统计数据真实性的重要措施,聚焦提高居民收入数据代表性和真实性这个根本,不断提高数据质量,为各级党委政府精准施策、精准扶贫、全面小康监测等提供科学决策依据。

项目的立项基本规范，编制了绩效目标申报表，资金预算编制科学，资金分配合理。

项目单位建立了《住户收支调查方案》、《农民工监测调查方案》，相关制度合法、合规、完整。资金的拨付符合财务管理制度规定，资金使用率达到100%。

项目产出方面，完成咸安区城乡一体化调查项目涉及地方点8个，涉及国家点7个，聘请辅助调查员人数15人，一体化住户调查户数150户，数据质量评估通过率为100%，记账户填报报表完成率为100%，记账户填报数据准确性为100%，调查对象配合度为100%，调查完成率为100%，数据与纸质表的准确率100%。

项目效益方面。积极争取各方面力量支持，注重宣传，加强指导，提高记账质量。2024年咸安区城镇常住居民人均可支配收入同比增长4.6%，2024年农村居民收入同比增长5.7%，项目对咸安区经济发展起带动作用，对实现社会发展目标产生积极影响，提升了群众生活环境，持续促进社会发展。2024年咸安区城乡居民人均生活消费支出保持正增长。城镇居民人均生活消费支出同比增长2.5%；农村居民人均生活消费支出同比增长1.4%。2024年咸安城镇居民收入增速从2021年的11.4%回落到2024年的4.6%，农村居民收入增速从2021年的13.1%回落到2024年的5.7%。2024年咸安城乡居民收入比值为1.93,比上年缩小0.02，比全市平均水平1.84高0.9，比全省平均水平2.08低0.15，比全国平均水平2.34低0.41。2021年以来，咸安城乡居民收入比连续4年缩小，从2021年2.01缩小至2024年1.93，城乡居民收入差距逐年缩小。
三、存在的主要问题

（一）2024年度绩效评价结果应用情况

咸安区统计局城乡一体化住户调查目标基本完成，整改措施及建议是加强绩效前期目标编制工作，规范评价标准。
（二）存在问题

1、项目的决策，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，效益指标设定有待提高，项目效益目标设定应充分体现项目效果，使资金充分发挥效益功能。
2、项目过程，通过查阅被考评单位相关档案资料，项目相关资料未归档保管。

3、项目效益，住户调查工作具有长期性、繁琐性，个别调查对象存在对调查工作意义认识不够、调查方法理解不透、调查配合程度下滑、调查数据报送不及时等现象，需要进一步加强业务培训指导和上门交流沟通。充分发挥记账数据功能，为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供政策依据。
四、结果应用建议
1、加强项目前期规划，为保障项目实施的可控性，绩效目标设置方面，全面树立绩效管理意识，强化绩效目标管理，加强对项目实施单位绩效目标的审核，项目单位应按照项目实际需求合理设置可达成的绩效目标，提升绩效目标的科学性和规范性，做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，切实有效地发挥绩效目标的牵引作用。

2、加强档案资料管理，保证资料完整性和规范性，与项目有关资料及时归档，便于以后查阅。

3、加强对辅助调查员和记账户的业务培训，每个季度针对辅助调查员开展一次集中业务培训，辅调员做到上门指导或电话提醒，根据家庭结构及时分析家庭收支结构是否合理，积极督促记账户真实、准确、完整、及时开展调查。提升依法调查意识、规范科学调查流程，执行国家调查方案，多措并举促进记账质量稳步提升。区级统计调查机构担负着审核、汇总、上报住户收支数据的重任，是确保调查数据真实可信的第一道防线，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，是住户收支调查长远发展的根基，长期高效的发挥记账数据的收集数据，为政府制定就业、工资收入、社保服务等提供有效的政策依据。
武汉中瀚合正会计师事务所（普通合伙）                              主评人：陈汉东 15172405711

地址：湖北省武汉市武昌区石牌岭路龙湖天玺10栋701室               主评人：谭冬梅 15802766049

电话：027-87176177                           

