咸安区2024年医疗救助补助资金项目

# 绩效评价报告

1评价分数和等级

经综合评价，咸安区2024年医疗救助补助资金项目评分为95.60分，评价等级为“优”。（附件1）

评价分数和等级

| 序号 | 项目 | 标准分数 | 评价得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 10 | 8.75 | 优 |
| 2 | 过程 | 20 | 16.85 |  |
| 3 | 产出 | 30 | 30.00 |  |
| 4 | 效益 | 30 | 30.00 |  |
| 5 | 满意度 | 10 | 10.00 |  |
|  | 合计 | 100 | 95.60 |  |

2绩效目标完成情况分析

2.1决策指标(10分)得分8.75分，扣1.25分

2024年，区级财政资金没有预算资金的正式批文（2025年已改进，下达了正式批复文件）。预算编制科学性扣0.75分。

项目实施单位按月向财政部门提交了医疗救助资金的预算申请。但因项目资金的救助是在平台上自动审核，按实际支付，实际需求量难以准确把握，加上地方财力有限，无法足额保证按需到位，所以财政部门没有按时进行批复，造成了在资金分配程序上出现一定的纰漏（此纰漏财政部门2025年已改进补发文）。资金分配合理性扣0.5分。

2.2过程指标(20分)得分16.85分，扣3.15分

2024年，咸安区医疗救助共需资金27,216,286.57元（含异地就医30,198.63元），实际到位资金16,424,004.56元（含利息收入21,268.56元），资金缺口10,792,282.01元（扣除利息收入缺口10,813,550.57元。已由医疗单位垫付，咸安区医保局账上没有反映）。资金到位率为60.41%，资金到位率指标扣1.98分。

2024年，咸安区医疗救助实际到位资金16,424,004.56元（含利息收入21268.56元），实际已支付2024年发生的救助15,872,603.49元。预算执行率为96.64%，预算执行率指标扣0.17分。

项目实施单位财务核算反映不清晰，账面上不能体现专项资金具体真实情况（与业务部门对接不充分，未建立台账）。如：相关债权、债务关系（应收、应付情况）。资金管理合规性扣1分。

2.3产出指标(30分)得分30分

无扣分项。

2.4效果指标（30分）得分30分

无扣分项。

2.5满意度指标（10分）得分10分

无扣分项。

针对“服务对象满意度指标”指标，我们采用网上社会问卷调查方式统计。截至报告日，共回收有效问卷调查116份。经统计，非常满意80.17%，比较满意15.52%，一般4.31%。满意度95.69%。

3存在的问题和原因

3.1缺乏2024年度财政资金预算批复

区级财政资金缺乏2024年度预算资金的批复（财政部门2025年已改进补发文）。

3.2存在资金缺口

2024年，咸安区医疗救助共需资金27,216,286.57元（含异地就医30,198.63元），实际到位资金16,424,004.56元（含利息收入21,268.56元），资金缺口10,792,282.01元（扣除利息收入缺口10,813,550.57元）。

3.3财务核算反映不清晰，没有建立相关台账

项目实施单位财务核算反映不清晰，未与业务部门对接建立相关台账。如：不能体现专项资金相关债权、债务关系（应收、应付情况）。

4建议

4.1完善预算程序，及时下达专项资金批复

项目实施单位及时根据咸安区实际和历史数据进行认真分析，提供具体、切实可行的预算编制依据，预测各类救助资金的实际需求量，向财政部门提出申请，财政部门审核后，下达专项资金批复相关文件（财政部门2025年已改进补发文）。

4.2及时拔付到位预算资金。

项目实施单位根据上级文件的资金发放标准，积极争取上级专项资金。根据专项资金预算计划，及时到位预算资金，不留资金缺口。

4.3规范财务核算

注意业务部门和财务部门的沟通与对接，建立项目专账（台账），清晰反映项目具体实施真实情况。